UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE BIOINGENIERÍA
INFORME PARCIAL DE AVANCE TÉCNICO
MODALIDAD DE PRÁCTICA ACADÉMICA (SEMESTRE DE INDUSTRIA)

• Estudiante: Juliana González Afanador (Bioingeniería — Semestre 10)
• Empresa: Laboratorios Laproff S.A.S. — Sabaneta, Antioquia, Colombia
• Asesor interno: Luis Carlos Alvarez Vélez (lcarlos.alvarez@udea.edu.co)
• Período de práctica: 16 de marzo de 2026 — 15 de septiembre de 2026 (26 semanas)
• Título del proyecto: "Diseño e implementación de un módulo complementario para la gestión y digitalización del Programa de Aseguramiento Metrológico (PAME) en Laboratorios Laproff S.A.S."
• Fecha del informe: 24 de junio de 2026

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe detalla el avance técnico y metodológico en el desarrollo del módulo complementario para el Programa de Aseguramiento Metrológico (PAME) en Laboratorios Laproff S.A.S. Al cumplirse la semana 15 de la práctica de bioingeniería, el proyecto presenta un estado de avance estimado del 70%. Las actividades de las Fases 1 (Adaptación e identificación de necesidades), 2 (Análisis de fuentes de datos) y 3 (Diseño del sistema) se encuentran completadas al 100%, mientras que la Fase 4 (Desarrollo e implementación) se halla en un 80% de ejecución. Entre los logros técnicos principales destacan la implementación de un pipeline ETL multiformato automatizado con soporte para archivos CSV, Excel y JSON; la transición arquitectónica hacia una base de datos documental NoSQL (Firebase Firestore) para albergar datos metrológicos semiestructurados; la construcción de un motor de alertas de vencimiento de calibración con notificaciones por correo electrónico SMTP en formato HTML enriquecido y un programador diario automático (scheduler); y el desarrollo de un dashboard interactivo en Streamlit con visualizaciones de cumplimiento anual e indicadores de desempeño clave de conformidad regulatoria (INVIMA). Las pruebas de software, que consta de 13 tests unitarios y de integración desarrollados en Pytest, reporta un 100% de aprobación. Los próximos pasos inmediatos se centrarán en la validación del módulo con usuarios finales y la consolidación de la documentación de transferencia tecnológica.

# 1. Introducción

En la industria farmacéutica, la metrología constituye el núcleo del aseguramiento de la calidad. Garantizar que todos los instrumentos de medición, desde balanzas analíticas de precisión hasta sensores de temperatura, operen dentro de sus límites tolerables es una exigencia crítica de entes regulatorios como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Bajo las directrices de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), la validez de los resultados de un lote de medicamentos está directamente ligada al estado metrológico de los equipos utilizados para su elaboración, envase y control analítico. Un instrumento vencido o no conforme invalida de inmediato el lote de producción asociado, acarreando consecuencias sanitarias y económicas graves.

Para dar estructura a estas actividades, Laboratorios Laproff S.A.S. mantiene un Programa de Aseguramiento Metrológico (PAME) alineado a la norma ISO 10012:2003. A pesar de los esfuerzos, el PAME se gestionó por años de manera semiestructurada y descentralizada a través de archivos Excel locales. Aunque la compañía inició el desarrollo de un aplicativo centralizado para la administración de activos, se identificaron brechas funcionales sustanciales en sus etapas iniciales: ausencia de un pipeline de migración robusto para cargar el histórico acumulado de servicios, falta de un motor de alertas automáticas proactivas que informe al personal mediante correos sobre vencimientos, y la inexistencia de un cuadro de mando integral enfocado en el cumplimiento interanual de metas para fines de auditoría de calidad.

Este proyecto de bioingeniería cubre estas brechas mediante un módulo de software complementario. Al unificar la gestión de bases de datos documentales, los flujos automáticos de datos (ETL) y el procesamiento estadístico, el sistema optimiza la trazabilidad y mitiga el riesgo de desviación metrológica. La solución no pretende reemplazar el software interno de Laproff, sino extender sus capacidades analíticas e informáticas mediante un pipeline interoperable con bases NoSQL, un motor de notificaciones SMTP adaptativo y un dashboard de visualización orientado a la conformidad metrológica histórica.

# 2. Avance frente al cronograma propuesto

A la fecha de corte del 24 de junio de 2026, la práctica académica de bioingeniería se encuentra en el transcurso de su Semana 15 (período del 22 al 28 de junio de 2026), tomando como fecha oficial de inicio el 16 de marzo de 2026 y de finalización el 15 de septiembre de 2026 (26 semanas en total).

De acuerdo con el cronograma oficial de la propuesta aprobada, para la Semana 15 se planificó haber concluido la totalidad de las actividades de análisis y diseño (Fases 1, 2 y 3) y encontrarse en el desarrollo de la Fase 4 (Desarrollo e implementación), específicamente en el diseño del dashboard de KPIs en Streamlit (Actividad 4.4).

| Fase / Actividad Oficial | Semana Planificada | Semana Ejecución Real | Estado Real al 24 de junio | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE 1: Adaptación e identificación | 1 - 4 | 1 - 4 | Completada | Fase concluida con éxito en el período de inserción industrial. |
| 1.1 Inducción y reconocimiento | 1 - 2 | 1 - 2 | Completada | Reconocimiento de áreas de producción y aseguramiento de la calidad. |
| 1.2 Identificación de necesidades | 2 - 3 | 2 - 3 | Completada | Mapeo de flujos del PAME y procesos de calibración vigentes. |
| 1.3 Búsqueda bibliográfica y estado del arte | 3 - 4 | 3 - 4 | Completada | Revisión de normativas INVIMA, BPM e ISO 10012. |
| 1.4 Elaboración y entrega propuesta | 4 | 4 | Completada | Entregada y aprobada formalmente el 27/04/2026. |
| FASE 2: Análisis de fuentes de datos | 5 - 7 | 5 - 7 | Completada | Diagnóstico completo del inventario de equipos y cronogramas. |
| 2.1 Reuniones para caracterizar fuentes | 5 | 5 | Completada | Entrevistas con el personal técnico y validadores. |
| 2.2 Inventario de archivos y aplicativo | 5 - 6 | 5 - 6 | Completada | Identificación de bases locales y hojas Excel descentralizadas. |
| 2.3 Documentación de inconsistencias | 6 - 7 | 6 - 7 | Completada | Mapeo de celdas vacías, tildes omitidas y redundancias. |
| 2.4 Entrega del informe de diagnóstico | 7 | 7 | Completada | Aprobación por parte del asesor externo. |
| FASE 3: Diseño del sistema | 8 - 11 | 8 - 11 | Completada | Ajuste clave: transición de Supabase a Firestore NoSQL. |
| 3.1 Diseño del modelo de datos | 8 - 9 | 8 - 9 | Completada | Estructuración NoSQL de colecciones y servicios anidados. |
| 3.2 Reglas de transformación ETL | 9 - 10 | 9 - 10 | Completada | Definición de mapeo de homónimos y conversión de fechas. |
| 3.3 Diseño del motor de alertas | 10 - 11 | 10 - 11 | Completada | Lógica de prioridades (30/15/7 días) e integración SMTP. |
| FASE 4: Desarrollo e implementación | 12 - 19 | 12 - 15 | En curso | Fase activa a fecha de hoy con avance adelantado. |
| 4.1 ETL: extracción y limpieza Excel/CSV | 12 - 13 | 12 - 13 | Completada | Implementación de extractor.py con Pandas y Openpyxl. |
| 4.2 ETL: transformación y carga | 13 - 14 | 13 - 14 | Completada | Módulos transformer.py y loader.py integrados con Firestore. |
| 4.3 Motor de alertas | 14 - 15 | 14 - 15 | En curso | Construcción de motor_alertas.py y email_sender.py (SMTP/HTML). |
| 4.4 Dashboard de KPIs en Streamlit | 15 - 17 | 15 | En curso | Estructura de pestañas en app.py y gráficos Plotly listos. |
| 4.5 Integración y pruebas internas | 18 - 19 | 15 | En curso | 13 pruebas en Pytest creadas y en proceso de validación. |
| FASE 5: Validación y documentación | 20 - 24 | Pendiente | Pendiente | Programada para iniciar en la semana 20 (agosto de 2026). |

Análisis de Desviaciones: A la semana 15 (corte al 24 de junio de 2026), el avance es plenamente satisfactorio. Se concluyeron con éxito las fases 1, 2 y 3. En la fase 4, las tareas de ETL y el motor de alertas están en proceso. El desarrollo del dashboard se encuentra en curso en la Semana 15. A pesar de que las pruebas estaban planificadas para las semanas 18 y 19, se adelantó la suite de Pytest a la Semana 15 para garantizar la estabilidad del software mediante integración continua.

# 3. Análisis de fuentes de datos — resultados reales

El análisis técnico del archivo Cronograma_De_Servicios.csv y de los archivos JSON de prueba proporcionó los requerimientos lógicos del proceso ETL. El archivo representativo cuenta con delimitador de punto y coma (;) y posee la estructura descrita a continuación:

| Columna Original | Tipo de Dato | Valores Válidos | Inconsistencias Frecuentes | Decisión y Regla de Limpieza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo | Texto | Nombres de equipos | Espacios adicionales | Recorte de espacios. Si falta, usa el código como nombre. |
| Código del Equipo | Alfanumérico | Códigos únicos (ej: LS2001) | Faltantes | Campo obligatorio. Si falta se invalida la fila. |
| Fecha de Servicio Vigente | Fecha / Texto | Formatos DD/MM/YYYY o ISO | Delimitadores variados | Parseo iterativo y estandarización a YYYY-MM-DD. |
| Fecha Ejecución Programada | Fecha / Texto | Formatos DD/MM/YYYY o ISO | Campos vacíos o NaN | Se normaliza a None. No es restrictivo. |
| Tipo de Servicio | Texto Categórico | Calibración, Calificación, etc. | Variaciones de tildes | Contraste con set cerrado. Mantiene exacto. |
| Frecuencia | Texto Categórico | Anual, Semestral, etc. | Valores inconsistentes | Normalización según lista predeterminada. |
| Estado del Servicio | Texto Categórico | Vigente, Programar, etc. | Desactualizados | Recálculo dinámico basado en fecha de vencimiento. |
| Estado de Entrega | Texto | Entregado, Pendiente | Vacíos | Se preserva en campos_extra. |
| Estado de Conformidad | Texto Categórico | Cumple, No Cumple | Faltantes | Defecto: 'Pendiente de Calificar' si está vacío. |
| Proveedor | Texto | Nombres de empresas | Variabilidad ortográfica | Se limpian espacios y nulos textuales. |
| Período Próximo Servicio | Alfanumérico | Formato MM/YYYY | Formatos incompletos | Deriva primer día del mes como fecha_proximo_servicio. |
| Activo Fijo | Texto | Códigos internos | NO IDENTIFICADO | Conversión de nulos textuales a None. |
| Serie Equipo | Texto | Números de fabricante | NO REGISTRA | Conversión de nulos textuales a None. |
| Ubicación | Texto | Áreas físicas | Mayúsculas/minúsculas y tildes | Conversión a mayúsculas sostenidas (.upper()) sin espacios. |

# 4. Decisiones de diseño y cambios respecto a la propuesta

| Componente | Propuesta Original | Decisión Tomada | Justificación Técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Base de Datos | Relacional (Supabase / Postgres) | Documental NoSQL (Firebase Firestore) | La variabilidad en las hojas de vida de equipos biomédicos y farmacéuticos requiere flexibilidad. Firestore permite almacenar datos semiestructurados con campos dinámicos en una subcolección de servicios sin alterar el esquema central. |
| Formatos ETL | Excel y CSV | Excel, CSV y JSON | Varios calibradores automáticos modernos de la planta exportan historiales directamente en JSON. Añadir soporte nativo evita conversiones manuales intermedias y reduce errores. |
| KPIs del Dashboard | Conteos estándar de equipos | Cumplimiento del cronograma y conformidad | El aplicativo base de Laproff ya cuenta con indicadores operacionales. El módulo de grado añade analíticas de cumplimiento e indicadores de conformidad alineados a exigencias del INVIMA. |
| Alertas de Vencimiento | Gráficos en pantalla | Escalamiento SMTP activo vía plantilla HTML | Se requiere proactividad para evitar el uso de equipos vencidos. Las notificaciones automatizadas por correo electrónico con semáforo de criticidad son más efectivas que alertas pasivas. |
| Vista Temporal | Operación en tiempo real | Análisis de tendencias históricas anuales | Para auditorías de calidad, es necesario justificar el cumplimiento del cronograma interanual. Se programó el filtro de años pasados (2023-2025) además del tiempo real. |

Análisis de Cambios: La transición de Supabase a Firestore representa una de las decisiones de diseño más representativas. Un esquema SQL rígido habría obligado a crear múltiples tablas hijas para calzar los diferentes tipos de calibraciones que se ejecutan en la planta farmacéutica, cargando de valores nulos a la base de datos. Firestore organiza cada instrumento como un documento JSON dentro de una colección jerárquica, facilitando la adición de metadatos variables sin interrumpir las consultas del cronograma. La automatización del envío de alertas SMTP con plantilla HTML atiende directamente las recomendaciones del asesor externo para generar notificaciones activas que eviten el uso indebido de instrumentos fuera de especificación.

# 5. Implementación técnica — lo que se ha construido

El módulo cuenta con una arquitectura modular y funcional en la ruta C:\Users\julianag18\OneDrive\Desktop\proyecto_grado-main. Se compone de los siguientes archivos y módulos:

• firebase_client.py: Inicialización segura y singleton de la base de datos Firestore, protegiendo credenciales mediante variables .env.
• equipos_repo.py: Capa de acceso a datos que maneja lecturas y escrituras batch de equipos, subcolecciones de servicios e historial de alertas.
• extractor.py: Extractor de datos multiformato (CSV delimitado por punto y coma, Excel XLSX y JSON) usando Pandas.
• transformer.py: Transformador encargado del mapeo de homónimos, limpieza de nulos textuales y conversión de formatos de fecha a ISO 8601.
• loader.py: Componente encargado de realizar las cargas upsert por lotes en Firestore, dividiendo los datos en colecciones maestro/detalle.
• pipeline.py: Orquestador del flujo ETL que retorna un reporte de calidad completo y lo guarda en etl_log.
• motor_alertas.py: Algoritmo que calcula la criticidad de los vencimientos metrológicos en base a los días restantes.
• email_sender.py: Motor de generación y envío de notificaciones SMTP con plantilla HTML adaptable, con un modo simulación para desarrollo local.
• app.py y charts.py: Interfaz del dashboard en Streamlit que interactúa con Firestore y renderiza indicadores y tendencias históricas interactivos en Plotly.

Suite de pruebas: Se implementó un entorno de desarrollo guiado por pruebas (TDD) en el directorio tests/. Cuenta con 13 pruebas unitarias e integrales que prueban de forma simulada la ETL, la conversión de formatos, el cálculo de vencimientos metrológicos y la generación de correos electrónicos. Todas las pruebas pasan exitosamente sin errores.

# 6. Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema está organizada en torno a colecciones clave de Google Cloud Firestore, permitiendo la trazabilidad y auditoría de cambios:

Colección /equipos: Alberga el documento maestro de cada equipo metrológico (ID = Código del Equipo). Sus propiedades incluyen el nombre del equipo, la serie del fabricante, la ubicación física unificada en mayúsculas sostenidas, activo fijo y marcas temporales.
Subcolección /servicios: Contiene el histórico de calibraciones, mantenimientos y calificaciones de cada equipo. Incluye la fecha del servicio vigente, el proveedor y el año de ejecución (para filtros de cumplimiento anual).
Colección /etl_log: Historial detallado de cada ejecución de migración ETL. Almacena la fecha de carga, cantidad de registros procesados, omitidos y los posibles errores.
Colección /alertas_log: Registros de auditoría del envío diario de alertas. Almacena remitente, destinatario, cantidad de equipos notificados y estado de envío SMTP.

# 7. Lo que falta y el plan de acción

| Componente Pendiente | Descripción | Estrategia | Dependencias | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interfaz Ingesta ETL | Crear la vista de carga de archivos en Streamlit. | Uso de st.file_uploader interactivo en la pestaña de migraciones. | pipeline.py | 29/06/2026 | 03/07/2026 |
| Índices Compuestos | Indexar Firestore para consultas collection_group. | Ejecutar consultas iniciales y configurar índices en Google Cloud Console. | Firestore | 06/07/2026 | 10/07/2026 |
| Pruebas de Carga | Evaluar rendimiento del sistema con >300 equipos. | Scripts automáticos de inyección masiva en tests/ y medición de latencias. | Pruebas | 13/07/2026 | 17/07/2026 |
| Validación en Planta | Despliegue y pruebas con usuarios reales (Jefe de Metrología). | Instalación en servidor local de Laproff y aplicación de encuestas de uso. | Infraestructura | 20/07/2026 | 07/08/2026 |
| Documentación | Redacción de manuales técnicos y de operación. | Creación de manuales detallados de código e importación de datos en Markdown. | Código estable | 10/08/2026 | 21/08/2026 |
| Informe Final | Consolidación del informe final de grado UdeA. | Integración de métricas de calidad y validación en la estructura oficial. | Aprobación externa | 24/08/2026 | 11/09/2026 |

# 8. Retos técnicos y decisiones no triviales

• Reto 1: Consultas cruzadas en NoSQL: Firestore no soporta uniones complejas en el servidor. Se solucionó consultando de manera masiva la subcolección mediante collection_group y haciendo el agrupamiento y filtrado de ubicaciones en el cliente (Python/Pandas). Esto balancea la carga de la base de datos de manera eficiente.
• Reto 2: Calidad de datos iniciales: Los datos históricos de Laproff poseían nulos textuales escritos de formas variadas. Se definió un diccionario de normalización cerrado (transformer.py) que unifica textos como 'NO IDENTIFICADO' a variables lógicas controladas en Python, garantizando estadísticas homogéneas.
• Reto 3: Depuración remota de alertas SMTP: Ante la falta de un servidor de correo en local, se creó un motor con modo de contingencia que escribe los reportes HTML generados en la consola y los almacena en Firestore sin colapsar el sistema de alertas.

# 9. Conclusiones parciales

1. La modularidad adoptada permite procesar archivos multiformato (CSV/Excel/JSON).
2. El motor de alertas SMTP HTML provee una capa de aseguramiento proactivo acorde a las exigencias normativas del sector farmacéutico e INVIMA.
3. A la Semana 15, el estado del avance es satisfactorio. Se proyecta finalizar las tareas técnicas del dashboard y las configuraciones de red de manera anticipada en la Semana 17, permitiendo enfocar las semanas finales de la práctica a la validación cualitativa del sistema.